УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Лицей №21

Кировского района городского округа

г. Уфа РБ

____________________Е.В. Короткова

План – график

по внедрению ФГОС  в МБОУ Лицей №21 Кировского района  городского округа г.Уфа Республики Башкортостан

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат Материальное подтверждение 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования Создание рабочей группы 2010г Администрация Распределение функций Приказ о создании группы Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ 2010г Администрация Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО Наличие утверждённого плана Заседание Методического Совета Тема:«Содержание и технология введения ФГОС НОО» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» Зам. директора школы по УВР Зам. директора школы по УВР Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО Протокол мероприятия. Освоение учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС.. 2010 Руководитель МО начальных классов и администрация Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ Наличие справки О создании в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС Администрация Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС Педсовет Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. декабрь 2010г – март 2011г Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. Совещание при директоре Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем В течение года октябрь 2010г – март 2011г Администрация Заведующая библиотекой Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО Март 2011г Администрация Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО Аналитическая справка Совещание при директоре 2.Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц В течение года Администрация ОУ Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО Декабрь 2010г Администрация Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО октябрь 2010гг Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ Результаты анкетирования, опроса работников ОУ Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся февраль2011 Администрация Методический совет Создание модели образовательного процесса в начальной школе Наличие аналитической справки Внесение изменений в программу развития ОУ В течение года Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС Протоколы заседаний рабочей группы Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий В течение года Учителя начальных классов. Администрация Создание основной образовательной программы Наличие ООП НОО Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся Май-август 2011 Рабочая группа Администрация Создание программ внеурочной деятельности ОУ Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки. Август-сентябрь 2010 Ежегодно. Администрация Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НО. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий Март-май 2011г Учителя начальных классов Администрация Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО Наличие рабочих программ Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС По особому плану в течение учебного года Отдел образования Ликвидация профессиональных затруднений Результаты анализа анкетирования педагогов Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы Март- апрель 2011г. Администрация Рабочая группа Разработка образовательного плана школы Наличие БОПа ОУ 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет В течение года Зам. директора школы по ИКТ Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия Результаты анкетирования Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания Раз в полугодие Администрация классные руководители Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО Май-декабрь ежегодно Заместитель директора школы по ИКТ Размещение публичного отчета на школьном сайте 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО В течение года Оформление заказа на материальное и техническое оборудование Оформленная заявка Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО В течение года Создание комфортного школьного пространства Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО